## Hoja1
COTIZACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES APP AGNUS
10 de mayo de 2018
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIEMPO |  | COSTO
| Nuevas pantallas de Asistencias y funcionalidades |  |  | 3 semanas |  | 16800
Pantalla de agregar asistencia
Función de actualizar fecha
Función de cambio de estados en asistencia
| Nuevas pantallas de Calificación para Evaluación |  |  | 3 semanas |  | 16800
Función de contestar mensaje a alumno
Pantalla calificar rubrica
Pantalla calificar listado de rúbricas
Pantalla calificar Libre
|  |  | TOTAL |  |  | 33600
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIEMPO |  | COSTO
| Adaptar diseño de pantallas para tabletas |  |  | 4 semanas |  | 22400
Diseño de tabletas en Horizontal (30 pantallas)
Diseño de tabletas en Vertical (30 pantallas)
| DESCRIPCIÓN |  |  | TIEMPO |  | COSTO
| Multilenguaje de toda la Aplicación (ENG-ESP) |  |  | 4 semanas |  | 22400
Cambio de lenguaje desde ajustes (30 pantallas)
Descripción de la forma de trabajo y los pagos
Se estima que para finales de Junio esté terminada la App planteada orignalmente, es decir,
completos los módulos de notificaciones y evaluación (con las nuevas pantallas) y por ello,
pediríamos un pago de 30 mil pesos al entregar eso par dar pie a lo siguiente.
Durante el mes de Julio y medio mes de Agosto, terminaríamos con las adaptaciones a las
pantallas de tabletas tanto horizontal como vertical, para que así, estén listas para antes
del inicio del siguiente ciclo escolar en las escuelas. Y pediríamos que a mediados de
Agosto, nos dieran otro pago significativo
Si aún se requiere realizar el cambio de idioma dentro de la App se haría durante el
resto de Agosto y todo septiembre, donde al final de dicho mes, pediríamos otro pago
significativo, entregando así el proyecto completo y a la espera de que se haga el
último pago que cubra toda la inversión hecha en la App